Итоги реализации в 2023 году Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

(«дорожной карты»)

Во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.10.2015 № 585-р «Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») на 2016-2030 годы» в 2023 году проведена следующая работа.

В рамках исполнения мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, связи и информации) проведена следующая работа.

В 2023 году Министерством транспорта Кузбасса приобретены в г.Новокузнецк 19 низкопольных троллейбусов и 4 односекционных трамвайных вагона с низким уровнем пола в средней части вагона, оборудованных системой «Говорящий город» для слабовидящих и слабослышащих пассажиров, внешними динамиками и аппарелями, которые позволяют закатить в салон коляску. В город Кемерово поступило 12 низкопольных троллейбусов, оборудованных системой «Говорящий город». Поставлены 34 городских автобуса большого класса, с низким уровнем пола в средней части, оборудованных для перевозки слабовидящих и слабослышащих пассажиров, и аппарелями.

Министерством социальной защиты населения Кузбасса на телеканале ВГТРК ГТРК «Кузбасс» реализуется телепроект «Мы вместе», освещающий проблемы и достижения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса на мероприятия по проектированию, строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в 2023 году направлено 4004,04 млн. рублей. В результате приведены в нормативное состояние              142 км дорог, где предусмотрены мероприятия по устройству пандусов и понижению бортового камня, обеспечена ровность покрытия автомобильных дорог для автотранспорта со специальным (ручным) управлением.

В рамках исполнения мероприятий по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами проведена следующая работа.

По информации Министерства образования Кузбасса приобретено специализированное оборудование для оснащения ресурсного класса для детей с расстройством аутистического спектра МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 4» Яшкинского муниципального округа.            В МОУ «Белогорская средняя общеобразовательная школа» приобретено оборудование для передвижения маломобильных групп населения (приставные пандусы, ступенькоход).

В период с 14 по 24 апреля 2023 года в Кузбассе состоялся VIII региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2023».

Приняли участие 546 конкурсантов (210 школьников, 285 студентов и 51 специалист) из 98 учебных заведений, 15 предприятий и 3 общественных организаций инвалидов региона.

Национальный этап в Москве прошел с 20 по 23 октября 2023 года, из региона были представлены 12 победителей регионального чемпионата и отборочного национального чемпионата. По результатам Национального чемпионата Кузбасс завоевал 2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых награды.

В рамках исполнения мероприятий по трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на квотируемые рабочие места, центрами занятости трудоустроен 1992 инвалида,                      253 инвалида получили консультации по открытию бизнеса.

Министерство труда и занятости населения Кузбасса в целях осуществления надзора и контроля за приемом инвалидов на работу в пределах установленной квоты, согласно Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты на 2023 год, утвержденной приказом министерства от 25.11.22 № 178, проводит в отношении работодателей профилактические мероприятия. В 2023 году  проведено 30 профилактических визитов в формате ВКС и выдано 370 предостережений.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам в 2023 году проведены следующие мероприятия:

- в ГКУ Центр занятости населения города Киселевска выполнены мероприятия по дооборудованию объекта для инвалидов: расширение туалетной комнаты, установка пандуса и поручней, укладка тактильной направляющей плитки на входе, расширение дверного проема;

- в ГАУК «Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола», ГПОУ «Кузбасское УОР», 9 учреждениях                                            ГП «Кузбасспассажиравтотранс», 46 учреждениях здравоохранения и 18 учреждениях социального обслуживания проведены работы по обеспечению безбарьерной среды (установлены кнопки вызова, поручни, пандусы, тактильные таблички, тактильные указатели и др.);

- специалистами Минпромторга Кузбасса совместно с администрациями муниципальных образований на постоянной основе проводится работа с руководителями предприятий потребительского рынка по вопросам обеспечения благоприятных условий и формирования доступной среды для жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями. Там, где отсутствуют условия для беспрепятственного доступа инвалидов, проводится адресная работа по оборудованию входных зон пандусами, опорными поручнями и другими специальными устройствами, созданию специально отведенных парковочных мест;

- отремонтировано 324 дворовых и 72 общественных территорий. При выполнении работ по ремонту дворовых и общественных территорий выполнены мероприятия по устройству бордюрных пандусов для въезда, понижению бордюрного камня на пересечениях тротуаров с проезжей частью, оборудованию пандусов на придомовых и общественных территориях, установлены скамейки со спинками.

В рамках исполнения мероприятий по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, услуг и оказанием помощи в использовании или получении объектов и услуг (доступ к ним) проведена следующая работа.

В целях повышения качества представляемых услуг инвалидам по слуху в 2023 году прошли обучение русскому жестовому языку                           130 специалистов социальной сферы.

В ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» Базовой профессиональной образовательной организацией проведено 24 мероприятия для педагогов (брифинги, вебинары, семинары). 370 человек прошли программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников.

Проведено в 2023 года 2 заседания Совета по делам инвалидов Кузбасса. На заседаниях рассмотрены вопросы:

- об изменениях в законодательстве по вопросам медико-социальной экспертизы;

- реализации проекта по созданию центра маршрутизации в Кузбассе 
с учетом непрерывного процесса реабилитации и абилитации инвалидов, путем заключения соглашений о межведомственном взаимодействии 
с отраслевыми ведомствами, предоставляющими услуги по реабилитации 
и абилитации инвалидов, по соответствующим направлениям реабилитации в зависимости от нозологий;

- о деятельности Семейной приемной Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов Кемеровской области (ВОРДИ);

- о ходе проведения адресной работы с работодателями по вопросу аренды рабочих мест в счет квоты в общественных организациях инвалидов.

Результаты повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг за 2023 год отражены в приложении.

Работа по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг будет продолжена в соответствии с утвержденным планом мероприятий «дорожной карты».

Приложение

## Таблица повышения значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

| N п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Результаты повышения значений показателей доступности за 2023 год (процентов) | Структурное подразделение, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сфера труда и занятости населения |
| 1 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг | 100 | 100 | Министерство труда и занятости населения Кузбасса |
| 2 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | 100 | 100 |  |
| 3 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых выделены на имеющейся автостоянке машино-места для автотранспортных средств инвалидов | 96 | 100 |  |
| 4 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе |  |  |  |
|  | установлены поручни | 100 | 100 |  |
|  | установлены пандусы | 100 | 100 |  |
|  | имеются доступные входные группы | 96 | 96 |  |
|  | имеются доступные санитарно-гигиенические помещения | 92 | 92 |  |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | 96 | 96 |  |
|  | имеются кнопки вызова помощника на входе в здание | 92 | 100 |  |
| 5 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 90 | 90 |  |
| 6 | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста) | 25,2 | 28 |  |
| 7 | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве) | 50 | 75 |  |
| Сфера культуры |
| 8 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг | 100 | 100 | Министерство культуры и национальной политики Кузбасса |
| 9 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | 100 | 100 |  |
| 10 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых выделены на имеющейся автостоянке машино-места для автотранспортных средств инвалидов | 75 | 75 |  |
| 11 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе |  |  |  |
|  | установлены поручни | 62,5 | 62.5 |  |
|  | установлены пандусы | 80,7 | 80,7 |  |
|  | имеются доступные входные группы | 81,4 | 81,4 |  |
|  | имеются доступные санитарно-гигиенические помещения | 50 | 50 |  |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | 92 | 92 |  |
|  | имеются кнопки вызова помощника на входе в здание | 89 | 89 |  |
| 12 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 75 | 75 |  |
| Сфера здравоохранения |
| 13 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Кузбасса |
| 14 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | 100 | 100 |  |
| 15 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых выделены на имеющейся автостоянке машино-места для автотранспортных средств инвалидов | 60 | 61 |  |
| 16 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе |  |  |  |
|  | установлены поручни | 65 | 73 |  |
|  | установлены пандусы | 70 | 75 |  |
|  | имеются доступные входные группы | 60 | 73 |  |
|  | имеются доступные санитарно-гигиенические помещения | 60 | 71 |  |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | 65 | 68 |  |
|  | имеются оборудованные для инвалидов лифты | 60 | 60 |  |
|  | имеются кнопки вызова помощника на входе в здание | 70 | 77 |  |
| 17 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 40 | 68 |  |
| Сфера образования |
| 18 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг | 100 | 100 | Министерство образования Кузбасса |
| 19 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | 100 | 100 |  |
| 20 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе |  |  |  |
|  | установлены поручни | 40 | 50 |  |
|  | установлены пандусы | 40 | 50 |  |
|  | имеются доступные входные группы | 40 | 50 |  |
|  | имеются доступные санитарно-гигиенические помещения | 40 | 50 |  |
|  | имеются кнопки вызова помощника на входе в здание | 40 | 50 |  |
| 21 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 80 | 80 |  |
| 22 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования в очной форме обучения | 100 | 100 |  |
| 23 | Доля трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья от общей численности выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья | 68 | 71 |  |
| Сфера спорта |
| 24 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг | 71 | 71 | Министерство физической культуры и спорта Кузбасса |
| 25 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | 100 | 100 |  |
| 26 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых выделены на имеющейся автостоянке машино-места для автотранспортных средств инвалидов | 100 | 100 |  |
| 27 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе |  |  |  |
|  | установлены поручни | 57 | 57 |  |
|  | установлены пандусы | 81 | 81 |  |
|  | имеются доступные входные группы | 84 | 84 |  |
|  | имеются доступные санитарно-гигиенические помещения | 48 | 48 |  |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | 70 | 70 |  |
|  | имеются кнопки вызова помощника на входе в здание | 86 | 86 |  |
| 28 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 43 | 43 |  |
| Сфера социальной защиты |
| 29 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг | 100 | 100 | Министерство социальной защиты населения Кузбасса |
| 30 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | 100 | 100 |  |
| 31 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых выделены на имеющейся автостоянке машино-места для автотранспортных средств инвалидов | 100 | 100 |  |
| 32 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе | 93 | 96,3 |  |
|  | установлены поручни | 94 | 96,3 |  |
|  | установлены пандусы | 92 | 92,6 |  |
|  | имеются доступные входные группы | 91 | 92,6 |  |
|  | имеются доступные санитарно-гигиенические помещения | 93 | 96,3 |  |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | 98 | 100 |  |
|  | имеются кнопки вызова помощника на входе в здание | 97 | 100 |  |
| 33 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 85 | 88,9 |  |
| Сфера транспорта |
| 34 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг | 100 | 100 | Министерство транспорта Кузбасса |
| 35 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | 100 | 100 |  |
| 36 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе |  |  |  |
|  | установлены поручни | 100 | 100 |  |
|  | установлены пандусы | 100 | 100 |  |
|  | имеются доступные входные группы | 96 | 96 |  |
|  | имеются доступные санитарно-гигиенические помещения | 66 | 66 |  |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | 100 | 100 |  |
|  | имеются кнопки вызова помощника на входе в здание | 96 | 96 |  |
| 37 | Удельный вес объектов (от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 96 | 96 |  |
| Сфера торговли и общественного питания |
| 38 | Доля объектов (от общего количества объектов), на которых в должностные инструкции сотрудников включено сопровождение инвалидов и оказание им помощи при предоставлении услуг, в том числе |  |  | Министерство промышленности и торговли Кузбасса |
|  | торговля | 20 | 17,5 |  |
|  | общественное питание | 30 | 17,3 |  |
|  | бытовые услуги | 20 | 8 |  |
| 39 | Доля объектов (от общего количества объектов), имеющих утвержденные паспорта доступности объектов, в том числе |  |  |  |
|  | торговля | 20 | 3,9 |  |
|  | общественное питание | 20 | 3,1 |  |
|  | бытовые услуги | 20 | 2,6 |  |
| 40 | Доля объектов (от общего количества объектов), охваченных работами по адаптации объектов, в том числе |  |  |  |
|  | торговля | 30 | 22,3 |  |
|  | общественное питание | 30 | 18,9 |  |
|  | бытовые услуги | 30 | 17,2 |  |
| 41 | Доля объектов (от общего количества объектов, имеющих автостоянку), на территории которых выделены парковочные места для автотранспортных средств инвалидов, в том числе |  |  |  |
|  | торговля | 70 | 82 |  |
|  | общественное питание | 70 | 79,2 |  |
|  | бытовые услуги | 70 | 74,5 |  |
| 42 | Доля объектов (от общего количества объектов), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности для инвалидов (с поражением опорно-двигательного аппарата, по слуху, по зрению) и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (при необходимости - по прилегающей территории объекта), в том числе |  |  |  |
|  | торговля |  |  |  |
|  | установлены поручни | 30 | 26,6 |  |
|  | установлены пандусы | 30 | 23,3 |  |
|  | имеются доступные входные группы | 30 | 36,7 |  |
|  | имеются доступные санитарно-гигиенические помещения (на объектах площадью свыше 1000 кв. м) | 30 | 27,3 |  |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | 30 | 42,5 |  |
|  | имеются кнопки вызова помощника при входе на объект | 30 | 14,6 |  |
|  | общественное питание |  |  |  |
|  | установлены поручни | 30 | 15,3 |  |
|  | установлены пандусы | 30 | 16,9 |  |
|  | имеются доступные входные группы | 30 | 24 |  |
|  | имеются доступные санитарно-гигиенические помещения (на объектах площадью свыше 1000 кв. м) | 30 | 18,9 |  |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | 30 | 32,4 |  |
|  | имеются кнопки вызова помощника при входе на объект | 30 | 14,2 |  |
|  | бытовые услуги |  |  |  |
|  | установлены поручни | 30 | 10,6 |  |
|  | установлены пандусы | 30 | 13,3 |  |
|  | имеются доступные входные группы | 30 | 26,4 |  |
|  | имеются доступные санитарно-гигиенические помещения (на объектах площадью свыше 1000 кв. м) | 30 | 7,8 |  |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | 30 | 20,5 |  |
|  | имеются кнопки вызова помощника при входе на объект | 30 | 8,6 |  |
| 43 | Доля объектов (от общего количества объектов), на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов по слуху зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой информации |  |  |  |
|  | торговля | 30 | 20,3 |  |
|  | общественное питание | 30 | 25,4 |  |
|  | бытовые услуги | 30 | 23,6 |  |
| 44 | Доля объектов (от общего количества объектов), на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов по зрению звуковой информации, а также графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  |
|  | торговля | 20 | 4 |  |
|  | общественное питание | 20 | 5 |  |
|  | бытовые услуги | 10 | 2 |  |